## Swinlanes
Testdrejebog for integrationstest mellem SP og KMD Opus Debitor
Straksleverance - SF1590_B
|  |  |  | SP(Systematic) |  | KMD SPI(INM) | PI/KMD Opus Debitor | SP(Systematic)
TC i ALM | Scenarie | Uge | Dag | Igangsæt senest kl.: | Udførende: ??? + mail | Udførende: ???@Kmd.dk | Udførende: JSF@kmd.dk & JEU@kmd.dk Tjekker og sender dokumentation som skærmprint hvor det giver mening - SEF@kmd.dk tjekker PI delen | Udførende: ??? + mail Verificer og send skærmprint af retursvarene incl. TC nummer som dokumentation til JSF/JEU | Status / kommentarer
A1 | HIT positiv | 44 | ml. 31.10 og 04.11 | 08:00 - 14:00 | Dan én "Opret" transaktion på Horsens kommune cvr 29189889 med Certifikatet dertil Testdata A1 |  | Tjek at kravet er registrert i KMD Opus Debitor og send skærmprint som dokumentation til SP | En forretningskvittering med "OK" i retursvar til SP
B1 | DV test positiv | 45 | 07.11 | 09.00 - 09.30 | Dan én "Opret" transaktion på Horsens kommune cvr 29189889 med Certifikatet dertil Testdata B1 |  | Tjek at kravet er registrert i Opus Debitor og send skærmprint som dokumentation til SP | En forretningskvittering med "OK" i retursvar til SP
B2 | DV test negativ | 45 | 07.11 | 09.30-10.00 | Dan én "Opret" transaktion på Københavns kommune cvr 64942212 med Certifikatet dertil Feltet "DebitorkontoDebitorkontoIdentifikation" skal være blank Testdata B2 |  | Tjek intet er registreret i KMD Opus Debitor | "Afvist" i retursvar til SP
B3 | DV test negativ | 45 | 07.11 | 10.00-10.30 | Dan én "Opret" transaktion på Københavns kommune cvr 64942212 med et udløbet Certifikat Testdata B3 |  | Intet oprettet i KMD Opus Debitor | SP(Systematic) verificerer at de har modtaget et tilfredsstillende svar tilbage fra KMD PI
B4 | DV test negativ | 45 | 07.11 | 10.30-11.00 | Dan én "Opret" transaktion på Københavns kommune cvr 64942212 men hvor PI hos KMD er "nede" Testdata B4 |  | Intet oprettet i KMD Opus Debitor | SP(Systematic) verificerer at de har modtaget et tilfredsstillende svar | KMD skal have undersøgt hvordan vi rent praktisk kan simulere at PI er "nede"
C1 | Forr. test positiv | 45 | 07.11 | 11.00- 11:30 | Dan én "Opret" transaktion på Københavns kommune cvr 64942212 med Certifikatet dertil Testdata C1 |  | Tjek at kravet er registrert i KMD Opus Debitor og send skærmprint som dokumentation til SP | En forretningskvittering med "OK" i retursvar til SP
C2 | Forr. test negativ | 45 | 07.11 | 11.30 - 12.00 | Dan én "Opret" transaktion på Horsens kommune cvr 29189889 med Certifikatet dertil Feltet "DebitorkontoType" skal være udfyldt med ordet ukendt Testdata C2 |  | Intet oprettet i KMD Opus Debitor | "Afvist" i retursvar til SP
Batchleverance - SF1590_B
A2 | HIT Positiv | 44 | 31.10 | 09.00 - 15.00 | Dan én "Opret" transaktion på Københavns kommune cvr 64942212 Testdata A2 | Henter og leverer data fra SP til SPI og kvitterer til SP | Tjek at kravet er registrert i Opus Debitor og send skærmprint som dokumentation til SP | En forretningskvittering med "OK" i retursvar til SP
B5 | DV test positiv | 45 | 07.11 | 09.00 - 15.00 | Dan én "Opret" transaktion på Københavns kommune cvr 64942212 Testdata B5 | Henter og leverer data fra SP til SPI og kvitterer til SP | Tjek at kravet er registrert i KMD Opus Debitor og send skærmprint som dokumentation til SP | En forretningskvittering med "OK" i retursvar til SP
B6 | DV test negativ | 45 | 07.11 | 09.00 - 15.00 | Dan én "Opret" transaktion på Horsens kommune cvr 29189889 Feltet "DebitorkontoDebitorkontoIdentifikation" skal være blank Testdata B6 | Henter og leverer data fra SP til SPI og kvitterer til SP | Tjek intet oprettet i KMD Opus Debitor | "Afvist" i retursvar til SP
C3 | Forr. test positiv | 45 | 07.11 | 09.00 - 15.00 | Dan ét datasæt med 3 "Opret" transaktioner på Horsens kommune cvr 29189889 med 3 forskellige cpr numre Testdata C3 | Henter og leverer data fra SP til SPI og kvitterer til SP | Tjek at der er registreret et krav på hvert cprnr i KMD Opus Debitor og send skærmprint som dokumentation til SP | Tre "OK" retursvar til SP
C4 | Forr. test negativ | 45 | 07.11 | 09.00 - 15.00 | Dan ét datasæt med 3 "Opret" transaktioner på Københavns kommune cvr 64942212 med 3 forskellige cpr numre Feltet "DelfordringBelob" skal være negativt på alle 3 transaktioner Testdata C4 | Henter og leverer data fra SP til SPI og kvitterer til SP | Tjek intet oprettet i KMD Opus Debitor | Tre "Afvist" i retursvar til SP