## Swinlanes
Testdrejebog for integrationstest mellem SP og KMD Opus Økonomi
Batchleverance - SF1590_A
|  |  |  | SP(Systematic) |  | KMD SPI(INM) | PI/KMD Opus Økonomi | SP(Systematic)
TC i ALM | Scenarie | Uge | Dag | Igangsæt senest kl.: | SPOC: Peter Skovgaard Møller, psk@kombit.dk Udførende: styres af SPOC | Udførende: jlm@Kmd.dk | Udførende: TAD@kmd.dk & BLA@kmd.dk Tjekker og sender dokumentation som skærmprint hvor det giver mening | SPOC: Peter Skovgaard Møller, psk@kombit.dk Udførende: styres af SPOC Verificer og send skærmprint af retursvarene incl. TC nummer som dokumentation til TAD/BLA | Status / kommentarer
A1 | HIT Positiv | 45 | 07.11 | 09.00 - 15.00 | Dan ét Finansbilag med posteringer til Aarhus kommune cvr 55133018 Testscenarie 1 | Henter og leverer data fra SP til SPI og kvitterer til SP | Tjek at posteringen er registreret i KMD Opus Økonomi og send skærmprint som dokumentation til SP | Én forretningskvittering med et "Accepteret" retursvar til SP
| DV test positiv | 46 | 14.11 | 09.00 - 15.00 | Dan ét Finansbilag med posteringer til Aarhus kommune cvr 55133018 Testscenarie 2 | Henter og leverer data fra SP til SPI og kvitterer til SP | Tjek at posteringen er registreret i KMD Opus Økonomi og send skærmprint som dokumentation til SP | Én forretningskvittering med et "Accepteret " retursvar til SP
| DV test negativ | 46 | 14.11 | 09.00 - 15.00 | Dan ét Finansbilag med posteringer til Aarhus kommune cvr 55133018 med forkert feltindhold i "LeverancedataOprettetAfITSystem" Testscenarie 3 | Henter og leverer data fra SP til SPI og kvitterer til SP | Tjek at intet er registreret i KMD Opus Økonomi, men en mail til BSJ@kmd.dk er genereret af PI med info om problemet - send skærmprint af mailen som dokumentation til SP | "Incident" rejses - ingen retursvar til SP
| DV test negativ | 46 | 14.11 | 09.00 - 15.00 | Dan ét Finansbilag med posteringer til Aarhus kommune cvr 55133018 med forkert feltindhold i "LeverancedataSumAfDebetPosteringer" Testscenarie 4 | Henter og leverer data fra SP til SPI og kvitterer til SP | Tjek intet registreret i KMD Opus Økonomi | Én forretningskvittering med et "Afvist" i retursvar til SP
| Forr. test positiv | 46 | 14.11 | 09.00 - 15.00 | Dan to Finansbilag med hver 5 posteringer til Aarhus kommune cvr 55133018 Testscenarie 5 | Henter og leverer data fra SP til SPI og kvitterer til SP | Tjek at de 10 posteringer er registreret i KMD Opus Økonomi og send skærmprint som dokumentation til SP | To forretningskvitteringer med hver 5 "Accepteret" retursvar til SP
| Forr. test negativ | 46 | 14.11 | 09.00 - 15.00 | Dan ét Finansbilag med 5 posteringer til Aarhus kommune cvr 55133018 men med manglende felter som det fremgår af Testscenarie 6 | Henter og leverer data fra SP til SPI og kvitterer til SP | Tjek intet oprettet i KMD Opus Økonomi | Èn forretningskvittering der overordnet afviser alle posteringerne, men returnerer 4 "Accepteret" og et "Afvist" retursvar til SP(tror vi i hvert fald)